## Slide 1
发现问题
分析问题
解决问题
代码重构-优化现有代码质量
Bug: 空指针异常、流未关闭、永远不会执行的条件分支、对象相等判断错误、条件判断重复、异常堆栈打印到日志中、集合空值判断、if else嵌套语句优化、减少循环中的break和continue语句总数
漏洞：SQL注入校验、XSS攻击校验、不安全的加密算法
异味：未完成的TODO校验、魔法值校验、硬编码校验、未使用的赋值
根据代码扫描工具给出的建议进行修复，建议修复的标准为：
Bug：全部修复
漏洞：全部修复
异味：修复Blocker和Critical级别的问题
代码规范与风格：代码格式不符合项目规范、命名不符合规范、注释确实
代码结构与设计：类未放入合适的模块或包中
可读性和可维护性：复杂代码未进行抽取、函数参数过多、代码层次嵌套过深
性能与效率：循环查询数据库或调用外围接口、数据库索引不合理
安全性：共享资源未及时释放，并发问题、异步线程使用问题。
逻辑问题：事务问题、异常捕获问题
代码规范与风格：按照规范重构代码风格
代码结构与设计：代码模块化，不同功能的类放入约定的包中
可读性和可维护性：复杂代码提取为类或函数、将参数封装为对象避免函数参数过多、移除过深的层次嵌套
性能与效率：循环查询数据库改为批量查询，循环调用接口改为调用批量接口。
安全性：共享资源及时释放，修复并发问题、修复异步线程使用问题。
SonarQube扫描
人工审查代码

## Slide 2
目的
确保代码的质量、可维护性、可读性、性能和安全性
时间
开发新建Merge Request并提交，审核人在合并请求前进行审查
审查内容
代码规范与风格：代码格式、命名规范、注释规范，参考《阿里巴巴java编程手册》
代码结构与设计：代码是否模块化，代码结构是否清晰，类是否放入约定的包中
可读性和可维护性，可使用如下编程技巧来提高：
  将复杂的逻辑提炼拆分成函数和类。
  通过拆分成多个函数或将参数封装为对象的方式，来处理参数过多的情况。
  移除过深的嵌套层次，去掉多余的if else语句，调整执行顺序来减少嵌套。
  用字面常量或枚举取代魔法值。
性能与效率：是否有代码层面的性能问题，例如循环查询数据库或调用外围接口。
安全性：共享资源是否及时释放，是否有并发问题、异步线程使用问题。
流程优化-保障未来代码质量
方式
采用集中审查的方式，即所有开发都将代码提交到DevLeader进行审查
目的
研发在开发完成后需完成自测才能提测，提升整体交付效率
时间
开发完成后，提交测试之前
方式
更新JIRA状态时，开发上传测试截图（页面功能提交页面截图，接口提交mock截图）
实施Code Review机制
实施研发自测机制

## Slide 3
实施方案与计划
流程优化：10月25日Sprint版本上线后开始常态化实施，包括分支管理、Code Review、开发自测。
模块重构：由于模块重构改动范围较大，为了不影响项目开发正常开展，需有经验的开发人员利用周末的时间一次完成
代码重构：代码层次的重构可利用SonarQube自动扫描代码中的问题，将问题作为任务分发给开发人员进行针对性的重构。对于SonarQube扫描不出来的问题，由人工识别，再以同样的方式完成。
10月14日
优化方案设计
10月26日
流程优化开始实施
11月2日-11月3日
模块重构
11月4日-11月15日
代码重构静态扫描部分
11月15日-12月20日
代码重构人工识别部分
12月20日
优化完成
实施方案
序号 | 主要事项 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 说明
1 | 流程优化 | 所有开发 | 2024年10月26日 | - | 常态化实施
2 | 模块重构 | 李鑫 | 2024年11月2日 | 2024年11月3日 | 
3 | 代码重构（静态扫描部分） | 所有开发 | 2024年11月4日 | 2024年11月15日 | 
4 | 代码重构（人工识别部分） | 所有开发 | 2024年11月15日 | 2024年12月20日 | 
实施计划

## Slide 4
风险与应对措施
序号 | 主要事项 | 风险 | 应对措施
1 | 流程优化 | 加入额外的代码审查环节，前期可能会导致效率变低 | 事先组内将代码审查项沟通达成一致，研发在开发过程中根据要求编码，后期熟悉后不存在效率问题
2 | 模块重构 | 工作量可能与预期不符，最终回退代码，重构失败 | 分阶段进行，一次只完成一小部分，每一步重构前做好代码备份，让代码一直处于可运行、逻辑正确的状态
3 | 代码重构（静态扫描部分） | 修复方法不对可能会导致大量的错误代码，引入新缺陷 | 1. 修改同类问题时先修改一个，验证没问题后再批量应用，拿不准的找上级确认 2. 谨慎使用IDE的批量替换功能
4 | 代码重构（人工识别部分） | 重构导致原来的代码逻辑发生变化，或引入新的缺陷 | 重构前写好单元测试并测试通过，重构完成后重跑单元测试验证 小步迭代重构，一次不要修改太多